ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 หมวด 6 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการฯรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

“การติดตาม” ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective)

“การประเมินผล”เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินอีกทั้งการติดตามและการประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประกอบด้วย

1. นางหนูเล็ก มีสวัสดิ์ สมาชิก อบต. ม.2 ประธานกรรมการ

2. นางฉลวย อินสุวรรณ์ สมาชิก อบต. ม. 2 กรรมการ

3. นายอรุณ วิเศษสุนทร สมาชิก อบต. ม. 8 กรรมการ

4. นายอำพร เฆ่รี ประชาคมท้องถิ่น ม.4 กรรมการ

5. นายพิชิต อ้นประเสริฐ ประชาคมท้องถิ่น ม.7 กรรมการ

6. ผอ.โรงเรียนวัดห้วยทราย ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ

7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทราย ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ

8. นายสมหมาย ทีฆพฤกษ์ หัวหน้าส่วนโยธา กรรมการ

9. นายวิวัฒน์ อินสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

10.นายเกษม บุญศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

1. 11. นางสาวศิวาการ บุญกาญจน์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ กรรมการ/เลขานุการ 12. นางสาวปนัดดา ฟูทองรอด ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล โดยพิจารณาให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. วิธีการติดตามและประเมินผล

1. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ โดยกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเป็น 4 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 (ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560)

งวดที่ 2 (มกราคม 2561 - มีนาคม 2561)

งวดที่ 3 (เมษายน 2561 - มิถุนายน 2561)

งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2561– กันยายน 2561)

2.การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่

2.1 การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้น ๆ ต่อไป

2.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

3. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3.1 แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดและมีกำหนดเวลาในการรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

3.2 แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561– 2564) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือนเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคมหรือไตรมาสที่1 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้แบ่งช่วงเวลาการรายงานและติดตามแผนพัฒนาออกเป็น 4 งวดดังนี้

(1) งวดที่ 1 (ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560)

- มีการติดตามและประเมินผลสิ้นเดือนธันวาคม 2560

- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

(2) งวดที่ 2 (มกราคม 2561 - มีนาคม 2561)

- มีการติดตามและประเมินผลสิ้นเดือนมีนาคม 2561

- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

(3) งวดที่ 3 (เมษายน 2561 - มิถุนายน 2561)

- มีการติดตามและประเมินผลสิ้นเดือนมิถุนายน 2561

- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

(4) งวดที่ 4 (กรกฎาคม 2561– กันยายน 2561)

- มีการติดตามและประเมินผลสิ้นเดือนกันยายน 2561

- รายงานและเสนอความคิดเห็นที่ได้ต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

3.3 แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดและมีกำหนดเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4. ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล

1. การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ

- ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผลโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ

- ระดับองค์กร งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด จะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากเป็นภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยกำหนดให้รายงานผลเป็นงวด เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร สภาท้องถิ่น และเมื่อสิ้นสุดงวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลประจำปีเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายพิจารณา เพื่อเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันต่อไป

2. การติดตามประเมินความสำเร็จของตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะดำเนินการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป

ส่วนที่ 2

แนวทางการติดตามและประเมินผลการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ในส่วนที่ 2 นี้ จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้กำหนดไว้และนำมาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

1. นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

1.อ่างกักเก็บน้ำเชิงเขา โรงสูบน้ำ เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี ทั่วทั้งตำบล

2.น้ำประปาใสสะอาด ไฟสว่าง และถนนพร้อมรางระบายน้ำทั่วทั้งตำบล

3.ศูนย์ดูแลรักษาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ผู้พิการและผู้สูงอายุ (ศสส.)

4.สนามกีฬามาตรฐานครบวงจร และศูนย์ส่งเสริมกีฬาภายในตำบล

5.WiFiฟรีทั่วทั้งตำบล อยู่ตรงไหนก็เชื่อมสัญญาณได้

6.ศูนย์อำนวยการชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. กลุ่มสตรี

ประจำหมู่บ้านและหน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

7.เร่งผลักดันระบบการศึกษา และหลักสูตรต่างๆ รวมถึงภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่อาเซียน

8.จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อการเกษตร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ และสินค้า OTOP ประจำตำบล

9.โครงการตำบลน่าอยู่ และภูมิทัศน์สวยงามทั่วทั้งตำบล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

2. วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

*“ร่วมคิด ร่วมทำ นำหมู่บ้าน พัฒนา*

*ร่วมแก้ไขปัญหา พัฒนาตำบลสู่ความยั่งยืน”*

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนา โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

โดยในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามเหตุผลความจำเป็นและความเร่งด่วนในการพัฒนา ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม

แผนงานที่ 3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน

แผนงานที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

แผนงานที่ 5 เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

แผนงานที่ 6 เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน

แผนงานที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

แผนงานที่ 8 พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจักการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ 1 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

แผนงานที่ 2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ 3 จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แผนงานที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

แผนงานที่ 1 ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

แผนงานที่ 2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น

แผนงานที่ 3 ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

แผนงานที่ 1 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น

แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร

แผนงานที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

แนวทางที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบโดยบูรณาการทุกภาคส่วน

4. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จำนวนทั้งสิ้น 34,000,000 บาท โดยแยกเป็นงบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแต่ละประเภทตามหมวดรายจ่าย

|  |  |
| --- | --- |
| หมวดรายจ่าย | งบประมาณ  ปี 2561 |
| 1. งบกลาง | 8,352,900 |
| 2. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,570,880 |
| 3. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 7,914,700 |
| 4. หมวดค่าตอบแทน | 999,264 |
| 5. หมวดค่าใช้สอย | 3,756,886 |
| 6. หมวดค่าวัสดุ | 2,784,970 |
| 7. หมวดค่าสาธารณูปโภค | 485,000 |
| 8. หมวดค่าครุภัณฑ์ | 2,249,000 |
| 9. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 3,482,400 |
| 10. หมวดเงินอุดหนุน | 1,404,000 |
| รวม | 34,000,000 |

ซึ่งในตารางที่ 1 หน่วยงานต่าง ๆในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้นำงบประมาณ จำนวน 34,000,000 บาท ที่ได้รับจัดสรรนี้ ไปใช้ในการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการที่มีลักษณะเป็นงานประจำและการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ทั้ง 5 ด้าน

ส่วนที่ 3

การติดตามและประเมินผลการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอห้วยทราย จังหวัดสระบุรี

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

-----------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | 🗸 |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | 🗸 |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | 🗸 |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 🗸 |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 🗸 |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | 🗸 |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 🗸 |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  | 🗸 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

มีการดำเนินการครบทั้ง 18 ข้อ แต่ยังไม่มีการดำเนินงานข้อ 19 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์เนื่องจากยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นมานั้นเป็นยุทธศาสตร์ที่รวบรวมมาจากข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในตำบลห้วยทราย

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

คำชี้แจง: แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา 4 ปีโดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือนเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคมหรือไตรมาสที่ 1

-----------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอห้วยทราย จังหวัดสระบุรี

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

🗸 ไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม) 🗸 ไตรมาสที่ 2 ( มกราคม – มีนาคม )

🗸 ไตรมาสที่ 3 ( เมษายน – มิถุนายน) 🗸 ไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม – กันยายน )

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี ( 2561– 2564)

3. จำนวนโครงและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561– 2564)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปี 2561 | | ปี 2562 | | ปี 2563 | | ปี 2564 | | รวม | |
| จำนวน | งบ | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ | จำนวน | งบ |
| โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ | โครงการ | ประมาณ |
| 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 71 | 8,118,000 | 88 | 9,598,000 | 78 | 8,108,000 | 72 | 7,418,000 | 309 | 33,242,000 |
| 2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 1 | 160,000 | 2 | 60,000 | 5 | 240,000 |
| 3. การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 3 | 1,130,000 | 3 | 1,130,000 | 3 | 1,130,000 | 3 | 1,130,000 | 12 | 4,520,000 |
| 4. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารการจัดการ ที่ดี | 7 | 614,000 | 9 | 434,000 | 11 | 994,000 | 7 | 414,000 | 34 | 2,456,000 |
| 5. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว | - | - | - | - | 1 | 1,000,000 | - | - | 1 | 1,000,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 82 | 9,872,000 | 101 | 11,172,000 | 94 | 11,392,000 | 84 | 9,022,000 | 361 | 41,458,000 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

มีจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561– 2564) รวมทั้งสิ้น 361 โครงการ จำนวนงบประมาณ 41,458,000.- บาท ซึ่งจากข้อสังเกตจะพบว่า ในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (2561– 2564)มีการดำเนินการทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ แต่ยังให้ความสำคัญในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตมากเป็นอันดับ 1

4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 2557 | | ปีที่ 2 2558 | | ปีที่ 3 2559 | | รวม | |
| จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ  ที่เสร็จ | | จำนวนโครงการ  ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ | | จำนวนโครงการ  ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | | จำนวน  โครงการ  ที่มีการยกเลิก | | จำนวน  โครงการ  ที่มีการเพิ่มเติม | | จำนวน  โครงการ  ทั้งหมด | |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 21 | 29.58 | - | - | 50 | 70.42 | - | - | 24 | 33.34 | 71 | 100 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม | 3 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 3 | 100 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารการจัดการที่ดี | 4 | 57.14 | - | - | 3 | 42.86 | - | - | - | - | 7 | 100 |
| 5.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| รวม | 29 | 35.37 | - | - | 53 | 64.63 | - | - | 24 | 29.27 | 82 | 100 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

1. โครงการที่เสร็จ จำนวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.37

2. โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ-

3. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 53 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.63

4. โครงการที่มียกเลิก จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

5. โครงการที่มีการเพิ่มเติม จำนวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.27

6. โครงการทั้งหมด จำนวน 82 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2561

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
| ดำเนินการ  เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ  ที่ได้รับ | งบประมาณ  ที่เบิกจ่ายไปแล้ว |
| 1. เงินอุดหนุน-อาหารเสริม(นม) โรงเรียน 1 แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | - | - | - | - |
| 2. เงินอุดหนุน-อาหารกลางวันโรงเรียน 1 แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | - | - | - | - |
| 3.เงินอุดหนุน-ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | - | - | - | - |
| 4. เงินอุดหนุน-เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวครูผู้ดูแล  เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | - | - | - | - |
| 5.เงินอุดหนุน-ค่าประกันสังคม 5% ครูผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | - | - | - | - |
| 6.เงินอุดหนุน-ค่าพาหนะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | - | - | - | - |
| 7.เงินอุดหนุน-ค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | - | - | - | - |
| 8. เงินอุดหนุน-เบี้ยยังชีพคนพิการ | - | - | - | - | - |
| 9. เงินอุดหนุน-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | - | - | - | - | - |
| 10. เงินอุดหนุน-เงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร | - | - | - | - | - |
| 11. เงินอุดหนุน-เงินสนับสนุนสาธารณะสุขมูลฐาน | - | - | - | - | - |
| รวม | - |  | - | - | - |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปี 2561

- ไม่มีโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง: แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

-----------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ……….. ตุลาคม 2561

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2561 – 2564

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | |
| จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต | 71 | 21 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 1 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม | 3 | 3 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารการจัดการที่ดี | 7 | 4 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว | - | - |
| รวม | 82 | 29 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

ยุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) จำนวน 82 โครงการ แต่โครงการที่ปฏิบัติได้จริง จำนวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.37 แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนฯ ที่กำหนด

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 57 % | 42 % | - |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม | 55 % | 45 % | - |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 63 % | 37 % | - |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 66 % | 34 % | - |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ | 76 % | 24 % | - |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 73 % | 27 % | - |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 87 % | 13 % | - |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 88 % | 12 % | - |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 87 % | 13 % | - |
| ภาพรวม | 72.44 % | 27.44 % | - |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 ชุด พบว่าร้อยละของประชาชนที่พอใจมาก มากกว่าร้อยละ 50 พอใจ น้อยกว่าร้อยละ 50 และไม่พอใจน้อยกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าการดำเนินงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้พอสมควร

จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในภาพรวม จำนวน 10 หมู่บ้านๆละ 10 ตัวอย่าง ปรากฏผลดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 100 คน สรุปได้ดังนี้

1. เพศ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| เพศ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ |
| ชาย | 38 | 38x100÷100 = 38.00 |
| หญิง | 62 | 52x100÷100 = 62.00 |
| รวม | 100 คน | 100.00 |

2. อายุ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ช่วงอายุ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ |
| ต่ำกว่า 20 ปี | 7 | 7x100÷100 = 7.00 |
| 20 - 30 ปี | 16 | 16x100÷100 = 16.00 |
| 31 - 40 ปี | 20 | 20x100÷100 = 20.00 |
| 41 – 50 ปี | 17 | 17x100÷100 = 17.00 |
| 51 – 60 ปี | 21 | 21x100÷100 = 21.00 |
| มากกว่า 60 ปี | 19 | 19x100÷100 = 19.00 |
| รวม | 100 คน | 100.00 |

3. ระดับการศึกษา

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ระดับการศึกษา | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ |
| ประถมศึกษา | 30 | 30x100÷100 = 30.00 |
| มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | 18 | 18x100÷100 = 18.00 |
| อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | 28 | 28x100÷100 = 28.00 |
| ปริญญาตรี | 19 | 19x100÷100 = 19.00 |
| สูงกว่าปริญญาตรี | 5 | 5x100÷100 = 5.00 |
| ระดับอื่นๆ | - | - |
| รวม | 100 คน | 100.00 |

4. อาชีพหลัก

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| อาชีพหลัก | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ |
| รับราชการ | 17 | 17x100÷100 = 17.00 |
| เอกชน/รัฐวิสาหกิจ | 13 | 13x100÷100 = 13.00 |
| ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | 20 | 20x100÷100 = 20.00 |
| รับจ้าง | 25 | 25x100÷100 = 25.00 |
| นักเรียน/นักศึกษา | 13 | 13x100÷100 = 13.00 |
| เกษตรกร | 12 | 12x100÷100 = 12.00 |
| อาชีพอื่นๆ | - | - |
| รวม | 100 คน | 100.00 |

5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ  (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.90 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.68 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.72 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.75 |
| 5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.69 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.58 |
| 7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.95 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.98 |
| ภาพรวม | 8.78 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถาม ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนมากกว่า 5 แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ  (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 9.06 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.73 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.61 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.57 |
| 5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.58 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.50 |
| 7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.96 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.95 |
| ภาพรวม | 8.74 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถาม ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนมากกว่า 5 แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ  (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.99 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.91 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.62 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.53 |
| 5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.60 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.49 |
| 7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.84 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.96 |
| ภาพรวม | 8.74 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถาม ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนมากกว่า 5 แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ  (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.60 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.43 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.31 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.32 |
| 5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.40 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.34 |
| 7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.64 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.70 |
| ภาพรวม | 8.46 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถาม ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนมากกว่า 5 แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

|  |  |
| --- | --- |
| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ  (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.78 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.49 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.45 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.49 |
| 5) มีเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.53 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.40 |
| 7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.77 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.88 |
| ภาพรวม | 8.59 |

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถาม ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนมากกว่า 5 แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง

แบบประเมินสำรวจความพึงพอใจ

แยกตามยุทธศาสตร์

(ทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์)

6. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชิวิต

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

จากการใช้แบบประเมินผู้มารับบริการ อบต.ห้วยทราย ด้านต่าง ๆ ในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2561 จำนวน 100 ราย แบ่งกลุ่มตามแบบประเมินได้ ดังนี้

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ (1) ชาย = 38 คน (2) หญิง = 62 คน

2. อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี = 7คน (2) 20 – 30 ปี = 16คน (3) 31 – 41 ปี = 20 คน

(4) 41 – 50 ปี = 17คน (5) 51 – 60 ปี = 21คน (6) มากกว่า 60 ปี = 19คน

3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา= 30คน (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า = 18คน (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า=28 คน

(4) ปริญญาตรี = 19คน (5) สูงกว่าปริญญาตรี = 5คน (6) อื่น ๆ = ไม่มี

4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ = 17คน (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ = 13คน (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว = 20คน

(4) รับจ้าง = 25คน (5) นักเรียนนักศึกษา = 13คน (6) เกษตรกร = 12คน

(7) อื่น ๆ (ระบุ)= ไม่มี

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตผลทางเกษตรปลอดภัยจากผู้ตอบแบบสอบถาม 100 คน ใน 8 ข้อ ได้ผลรวมคะแนนในแต่ละข้อจากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน (10 คะแนนเต็ม : 1 ข้อ \* 100 คน = 1,000 คะแนนเต็ม )

|  |  |
| --- | --- |
| ความพึงพอใจ | คะแนน  ( 10 คะแนน \*100 คน = 1,000คะแนน) |
| 1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม | 890 คะแนน |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 868 คะแนน |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 872 คะแนน |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 875 คะแนน |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 869 คะแนน |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 858 คะแนน |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 895 คะแนน |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 898 คะแนน |

จากการนำผลสรุปผู้ตอบแบบสอบถามข้างต้น มาหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อและภาพรวมได้ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| ประเด็น | ค่าเฉลี่ยคะแนน ความพึงพอใจ  (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.90 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม | 8.68 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.72 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 8.75 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.69 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.58 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.95 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.98 |
| ภาพรวม | 8.78 |

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ หาได้จาก คะแนนรวมในแต่ละหัวข้อ หาร 100 (จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) ภาพรวมหาได้จาก ผลรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในทุกหัวข้อ หารด้วย 8 ( หัวข้อแบบสอบถามทั้งหมด )

6. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

จากการใช้แบบประเมินผู้มารับบริการ อบต.ห้วยทราย ด้านต่าง ๆ ในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2561 จำนวน 100 ราย แบ่งกลุ่มตามแบบประเมินได้ ดังนี้

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ (1) ชาย = 38 คน (2) หญิง = 62 คน

2. อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี = 7 คน (2) 20 – 30 ปี = 16 คน (3) 31 – 41 ปี = 20 คน

(4) 41 – 50 ปี = 17 คน (5) 51 – 60 ปี = 21 คน (6) มากกว่า 60ปี = 19 คน

3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา = 30 คน (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า = 18 คน (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า = 28 คน

(4) ปริญญาตรี = 19 คน (5) สูงกว่าปริญญาตรี = 5 คน (6) อื่น ๆ = ไม่มี

4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ = 17 คน (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ = 13 คน (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว = 20 คน

(4) รับจ้าง = 25 คน (5) นักเรียนนักศึกษา = 13 คน (6) เกษตรกร = 12 คน

(7) อื่น ๆ (ระบุ) = ไม่มี

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแบบบูรณาการจากผู้ตอบแบบสอบถาม 100 คน ใน 8 ข้อ ได้ผลรวมคะแนนในแต่ละข้อจากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน

(10 คะแนนเต็ม : 1 ข้อ \* 100 คน = 1,000 คะแนนเต็ม )

|  |  |
| --- | --- |
| ความพึงพอใจ | คะแนน  ( 10 คะแนน \*100 คน = 1,000 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม | 854 คะแนน |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 854 คะแนน |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 854 คะแนน |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 860 คะแนน |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 855 คะแนน |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 861 คะแนน |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 861 คะแนน |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 867 คะแนน |

จากการนำผลสรุปผู้ตอบแบบสอบถามข้างต้น มาหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อและภาพรวมได้ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| ประเด็น | ค่าเฉลี่ยคะแนน ความพึงพอใจ  (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 9.06 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม | 8.73 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.61 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 8.57 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.58 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.50 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.96 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.95 |
| ภาพรวม | 8.74 |

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ หาได้จาก คะแนนรวมในแต่ละหัวข้อ หาร 100 (จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) ภาพรวมหาได้จาก ผลรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในทุกหัวข้อ หารด้วย 8 ( หัวข้อแบบสอบถามทั้งหมด )

6. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

จากการใช้แบบประเมินผู้มารับบริการ อบต.ห้วยทราย ด้านต่าง ๆ ในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2561 จำนวน 100 ราย แบ่งกลุ่มตามแบบประเมินได้ ดังนี้

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ (1) ชาย = 38 คน (2) หญิง = 62 คน

2. อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี = 7 คน (2) 20 – 30 ปี = 16 คน (3) 31 – 41 ปี =20 คน

(4) 41 – 50 ปี = 17 คน (5) 51 – 60 ปี = 21 คน (6) มากกว่า 60 ปี = 19 คน

3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา = 30 คน (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า = 18 คน (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า = 28 คน

(4) ปริญญาตรี = 19 คน (5) สูงกว่าปริญญาตรี = 5 คน (6) อื่น ๆ = ไม่มี

4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ = 17 คน (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ = 13 คน (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว = 20 คน

(4) รับจ้าง = 25 คน (5) นักเรียนนักศึกษา = 13 คน (6) เกษตรกร = 12 คน

(7) อื่น ๆ (ระบุ) =ไม่มี

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากผู้ตอบแบบสอบถาม 100 คน ใน 8 ข้อ ได้ผลรวมคะแนนในแต่ละข้อจากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน

(10 คะแนนเต็ม : 1 ข้อ \* 100 คน = 1,000 คะแนนเต็ม )

|  |  |
| --- | --- |
| ความพึงพอใจ | คะแนน  ( 10 คะแนน \*100 คน = 1,000 คะแนน) |
| 1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม | 899 คะแนน |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 891 คะแนน |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 862 คะแนน |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 853 คะแนน |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 860 คะแนน |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 849 คะแนน |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 884 คะแนน |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 896 คะแนน |

จากการนำผลสรุปผู้ตอบแบบสอบถามข้างต้น มาหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อและภาพรวมได้ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| ประเด็น | ค่าเฉลี่ยคะแนน ความพึงพอใจ  (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.99 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม | 8.91 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.62 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 8.53 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.60 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.49 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.84 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.96 |
| ภาพรวม | 8.74 |

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ หาได้จาก คะแนนรวมในแต่ละหัวข้อ หาร 100 (จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) ภาพรวมหาได้จาก ผลรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในทุกหัวข้อ หารด้วย 8 ( หัวข้อแบบสอบถามทั้งหมด )

6. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารการจัดการที่ดี

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

จากการใช้แบบประเมินผู้มารับบริการ อบต.ห้วยทราย ด้านต่าง ๆ ในช่วงเดือนมิถุนายน– กันยายน 2561 จำนวน 100 ราย แบ่งกลุ่มตามแบบประเมินได้ ดังนี้

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารการจัดการที่ดี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ (1) ชาย = 38 คน (2) หญิง = 62 คน

2. อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี = 7 คน (2) 20 – 30 ปี = 16 คน (3) 31 – 41 ปี = 20 คน

(4) 41 – 50 ปี = 17 คน (5) 51 – 60 ปี = 21 คน (6) มากกว่า 60 ปี = 19 คน

3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา = 30 คน (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า = 18 คน (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า = 28 คน

(4) ปริญญาตรี = 19 คน (5) สูงกว่าปริญญาตรี = 5 คน (6) อื่น ๆ = ไม่มี

4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ = 17 คน (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ = 13 คน (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว = 20 คน

(4) รับจ้าง = 25 คน (5) นักเรียนนักศึกษา = 13 คน (6) เกษตรกร = 12 คน

(7) อื่น ๆ (ระบุ) = ไม่มี

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จากผู้ตอบแบบสอบถาม 100 คน ใน 8 ข้อ ได้ผลรวมคะแนนในแต่ละข้อจากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน (10 คะแนนเต็ม : 1 ข้อ \* 100 คน = 1,000 คะแนนเต็ม )

|  |  |
| --- | --- |
| ความพึงพอใจ | คะแนน  ( 10 คะแนน \*100 คน = 1,000 คะแนน) |
| 1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม | 860 คะแนน |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 843 คะแนน |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 831 คะแนน |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 832 คะแนน |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 840 คะแนน |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 834 คะแนน |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 864 คะแนน |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 870 คะแนน |

จากการนำผลสรุปผู้ตอบแบบสอบถามข้างต้น มาหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อและภาพรวมได้ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| ประเด็น | ค่าเฉลี่ยคะแนน ความพึงพอใจ  (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.60 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม | 8.43 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.31 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 8.32 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.40 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.34 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.64 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.70 |
| ภาพรวม | 8.46 |

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ หาได้จาก คะแนนรวมในแต่ละหัวข้อ หาร 100 (จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) ภาพรวมหาได้จาก ผลรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในทุกหัวข้อ หารด้วย 8 ( หัวข้อแบบสอบถามทั้งหมด )

6. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

จากการใช้แบบประเมินผู้มารับบริการ อบต.ห้วยทราย ด้านต่าง ๆ ในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2561 จำนวน 100 ราย แบ่งกลุ่มตามแบบประเมินได้ ดังนี้

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ (1) ชาย = 38 คน (2) หญิง = 62 คน

2. อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี = 7 คน (2) 20 – 30 ปี = 16 คน (3) 31 – 41 ปี = 20 คน

(4) 41 – 50 ปี = 17 คน (5) 51 – 60 ปี = 21 คน (6) มากกว่า 60 ปี = 19 คน

3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา = 30 คน (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า = 18 คน (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า = 28 คน

(4) ปริญญาตรี = 19 คน (5) สูงกว่าปริญญาตรี = 5 คน (6) อื่น ๆ = ไม่มี

4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ = 17 คน (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ = 13 คน (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว = 20 คน

(4) รับจ้าง = 25 คน (5) นักเรียนนักศึกษา = 13 คน (6) เกษตรกร = 12 คน

(7) อื่น ๆ (ระบุ) = ไม่มี

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จากผู้ตอบแบบสอบถาม 100 คน ใน 8 ข้อ ได้ผลรวมคะแนนในแต่ละข้อจากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน (10 คะแนนเต็ม : 1 ข้อ \* 100 คน = 1,000 คะแนนเต็ม )

|  |  |
| --- | --- |
| ความพึงพอใจ | คะแนน  ( 10 คะแนน \*100 คน = 1,000 คะแนน) |
| 1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม | 878 คะแนน |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | 849 คะแนน |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 845 คะแนน |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 849 คะแนน |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 853 คะแนน |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 840 คะแนน |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 877 คะแนน |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 888 คะแนน |

จากการนำผลสรุปผู้ตอบแบบสอบถามข้างต้น มาหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อและภาพรวมได้ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| ประเด็น | ค่าเฉลี่ยคะแนน ความพึงพอใจ  (เต็ม 10 คะแนน) |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | 8.78 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม | 8.49 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | 8.45 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 8.49 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.53 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.40 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.77 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ / กิจกรรม | 8.88 |
| ภาพรวม | 8.59 |

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ หาได้จาก คะแนนรวมในแต่ละหัวข้อ หาร 100 (จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) ภาพรวมหาได้จาก ผลรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในทุกหัวข้อ หารด้วย 8 ( หัวข้อแบบสอบถามทั้งหมด )

โครงการ/กิจกรรม

ประกอบ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณเบิกจ่าย  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 60,000 |  |
| 2 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 134,152 |  |
| 3 | วัสดุอื่น | 1,100 |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  (สายบ้านนายจันทร์ ) | 37,400 |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  (สายบ้านนางสวาท ) | 200,000 |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6  (สายบ้านนายทุมมา) | 203,000 |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต  หมู่ที่ 10 (สายบ้านโนนคล้อ) | 373,000 |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 7 (สายเรียบชายเขาบ้านบุ) | 329,000 |  |
| 9 | อุดหนุนโครงการเพื่อดำเนินงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด | 15,000 |  |
| 10 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | 28,190 |  |
| 11 | วัสดุดับเพลิง | 28,260 |  |
| 12 | สำรองจ่าย | 89,567.55 |  |
| 13 | ค่าก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟสัญญาณกระพริบสี่แยก ต้นโพธิ์ หมู่ที่ 1,3,6 | 90,000 |  |
| 14 | ค่าก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟสัญญาณจราจรเขตโรงเรียน หมู่ที่ 3 | 100,000 |  |
| 15 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5,372,700 |  |
| 16 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,420,800 |  |
| 17 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 17,750 |  |
| 18 | ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | 152,293 |  |
| 19 | ค่าอาหารเสริม (นม) | 483,214.94 |  |
| 20 | วัสดุการศึกษา | 62,900 |  |
| 21 | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดห้วยทราย | 596,000 |  |
| รวม | |  |  |

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 21 โครงการ

โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณเบิกจ่าย  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ | 19,460 | - |
| รวม | |  |  |

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ

โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณเบิกจ่าย  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี | 21,100 | - |
| 2 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมศาสนา | 21,336 |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ | 50,000 |  |
| รวม | |  |  |

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 3 โครงการ

โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณเบิกจ่าย  (บาท) | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมบุคลากร | 50,000 |  |
| 2 | ค่าก่อสร้างลาน คสล. หน้าประตูทางเข้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก หมู่ที่ 3 | 370,000 |  |
| 3 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล | 30,000 |  |
| 4 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคมตำบลและหมู่บ้าน | 30,000 |  |
| รวม | |  |  |

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี 4 โครงการ

โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | งบประมาณเบิกจ่าย  (บาท) | หมายเหตุ |
| - | - | - | - |
| รวม | | - | - |

สรุปยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว - โครงการ

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม

ประกอบ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561